## Implementado
COPA OMEGA STAR - Features Implementadas
Beyblade X Tournament App - Bladers Santa Fe ¦ copa-omega-rho.vercel.app
Feature | Categoria | Descripcion | Fecha | Estado
Auth (registro/login) | Core | Registro y login con Supabase Auth, sin confirmacion de email | Pre-sprint | Prod
Dashboard | Core | Stats del jugador, podio, racha de victorias, partidas recientes, accesos rapidos | Pre-sprint | Prod
Perfiles de jugador | Core | Avatar con crop, beys (blade/ratchet/bit), tagline, emoji badge, color de acento | Pre-sprint | Prod
Perfiles publicos | Core | Stats, head-to-head, historial de matches, badges, podium cards | Pre-sprint | Prod
Sistema de estrellas | Core | Arrancan con 25, apuestan 1-5 por batalla, eliminados al llegar a 0 | Pre-sprint | Prod
Torneos (3 formatos) | Core | Eliminacion directa, Round Robin, Suizo. Registro QR, bracket, jueces, podio | Pre-sprint | Prod
Retos (Challenges) | Core | Desafios 1v1 con apuesta de estrellas, 48hs para responder | Pre-sprint | Prod
Feed social | Core | Actividad en tiempo real con reacciones y comentarios en batallas | Pre-sprint | Prod
Combos | Core | Compartir combinaciones blade/ratchet/bit con votacion up/down | Pre-sprint | Prod
Predicciones | Core | Predecir ganadores de matches, leaderboard de accuracy | Pre-sprint | Prod
Encuestas | Core | Crear polls, votar, ver resultados | Pre-sprint | Prod
Chat + Bot IA | Core | Chat global en tiempo real con BeyBot (Groq AI) | Pre-sprint | Prod
Tienda | Core | Productos con imagenes, carrito, pago efectivo/transferencia | Pre-sprint | Prod
Galeria | Core | Fotos y videos por torneo | Pre-sprint | Prod
Modo espectador | Core | Overlay fullscreen para proyector/TV con VS screen y bracket | Pre-sprint | Prod
Streaks + titulos | Core | Racha de login diario, titulos dinamicos por ultimas 10 partidas | Pre-sprint | Prod
Admin panel | Core | Gestion de matches, torneos, jugadores, productos, pedidos, carousel | Pre-sprint | Prod
SPRINT 16-17 MARZO 2026
Push Notifications | Engagement | Notificaciones push: reto recibido/aceptado, resultado partida, podio torneo | 16/03 | Prod
Cron Cleanup | Backend | Expira challenges +48hs, desactiva polls vencidas. Diario 6am UTC | 16/03 | Prod
Rivalidades | Social | Detecta rivales (3+ matches). W/L, dominancia%, estrellas intercambiadas | 16/03 | Prod
12 Badges nuevos (23 total) | Gamificacion | Fenix, Gladiador, Oraculo, David, Centurion, Combo Master, Social King... | 16/03 | Prod
Star Transaction Log | Backend | Historial automatico de cada cambio de estrellas con trigger en DB | 16/03 | Prod
Auto-Seeding | Torneos | Siembra inteligente: estrellas*2 + wins*3 - losses + puntos torneo | 16/03 | Prod
Live Bracket (Realtime) | Torneos | Bracket se actualiza solo sin refresh. Indicador "En vivo" | 16/03 | Prod
Share Cards | Social | Imagen PNG 600x400 con stats para WhatsApp/Instagram | 16/03 | Prod
Check-in Pre-Torneo | Torneos | Ventana de check-in. Solo confirmados entran al bracket | 16/03 | Prod
Llave 3er Puesto | Torneos | Match de bronce entre perdedores de semi. Winner=3ro, Loser=4to | 16/03 | Prod
Editar torneos finalizados | Admin | Editar nombre, fecha, resultados, re-avanzar byes | 16/03 | Prod
Recalcular puntos | Admin | Boton para borrar y recalcular puntos/badges del torneo | 16/03 | Prod
Podio manual | Admin | Asignar 1ro/2do/3ro a cualquier jugador via API | 16/03 | Prod
Reordenar torneos | Admin | Flechas arriba/abajo para cambiar orden en la lista | 16/03 | Prod
Asignar jugadores al bracket | Admin | Boton "+" en slots vacios para asignar jugador por alias | 17/03 | Prod
Podio en Ranking Torneos | UI | Top 3 cards en pestana Torneos (igual que Estrellas) | 16/03 | Prod
Onboarding Checklist | UX | 5 pasos: foto, bey, ranking, prediccion, reto. Barra progreso | 17/03 | Prod
Temporadas (backend) | Sistema | Crear/iniciar/completar seasons. Snapshot + reset estrellas. Banner dashboard | 17/03 | Prod
Fix Combo Voting | Bugfix | RLS bloqueaba UPDATE de contadores - resuelto con admin client | 17/03 | Fix
Fix Challenges Stuck | Bugfix | Challenges en "accepted" - ahora se marcan completed | 16/03 | Fix
Fix Champion Overlay | Bugfix | Campeon flotaba encima de FINALIZADO - ahora barra debajo | 16/03 | Fix
86 E2E Tests | Testing | 71 flujos + 15 edge cases torneos. Playwright Chromium+Mobile | 16/03 | Repo

## Pendiente P2
COPA OMEGA STAR - Proximo Sprint (P2)
Feature | Descripcion | Impacto Esperado | Esfuerzo | Prioridad
Misiones Diarias | 3 misiones rotativas: "Gana 1 partida", "Vota en encuesta", "Comparte combo". Checklist en dashboard. 1 mision semanal. | DAU +40%. Razon para abrir la app todos los dias | 3-4 dias | ALTA
Niveles / XP | XP que solo sube: ganar=+20, perder=+5, torneo=+10. Niveles tematicos: Principiante a Omega. Cosmeticos desbloqueables. | Retencion. Progresion sin perder estrellas | 3-4 dias | ALTA
Historial Detallado | Tipo de victoria (burst/spin/over/xtreme). Combo usado por partida. Stats por tipo de victoria. | Profundidad competitiva. Datos para meta-game | 2-3 dias | MEDIA
Ranking con Filtros | Filtrar por semana/mes/hoy. Sub-rankings: mejor win rate, mejor racha. Seccion "Movers". | Visibilidad para jugadores que mejoran | 1-2 dias | MEDIA
Resumen Semanal | Modal los lunes: batallas, estrellas, posicion. Boton "Compartir" genera imagen. | Engagement pasivo. Contenido social | 1 dia | MEDIA
Revancha Instantanea | Boton post-batalla para retar al mismo rival con mismas estrellas. | Reduce friccion. Mas partidas | 0.5 dias | BAJA
Eventos Especiales | Admin crea eventos con countdown: "Weekend Warrior", "Combo Challenge". | Picos de actividad programables | 2 dias | MEDIA
Landing Page Redesign | Rediseno completo con estetica Beyblade X. Hero, features, podio, CTA. Mobile-first. | Primera impresion. Conversion registro | 3-5 dias | ALTA

## Pendiente P3
COPA OMEGA STAR - Vision a Futuro (P3)
Feature | Descripcion | Esfuerzo | Notas
Seasons Admin UI | Crear/iniciar/completar temporadas desde admin (hoy solo API). Historial de seasons. | 2-3 dias | Backend ya implementado, falta UI
Double Elimination | Winners bracket + losers bracket. Grand final con potential reset. | 4-5 dias | Formato standard esports
Clanes / Equipos | Crear clan (max 5-8), ranking de clanes, tag en alias, torneos 3v3. | 5-7 dias | Social bonds: retencion +30%
Ligas por Nivel | Bronce/Plata/Oro/Diamante. Ascenso/descenso por temporada. | 5-7 dias | Requiere Seasons
Stats Avanzados | Grafico estrellas en tiempo, heatmap actividad, radar chart comparativo. | 3-4 dias | SVG puro sin dependencias
Hype Mode Torneos | Dashboard cambia en torneo vivo. Banner rojo, cheers de espectadores. | 3 dias | Espectadores activos
Discord Webhook | Auto-postear resultados y badges al Discord de la comunidad. | 0.5 dias | Solo POST al webhook
Admin Analytics | DAU/WAU/MAU, partidas/semana, revenue, engagement. | 1-2 dias | Data ya existe
Meta-game Analytics | Win rate por combo, counter matrix, trending combos. | 3-4 dias | Registrar combo por partida
Ascenso X | Rangos X-F-E-D-C-B-A-S-Omega. Torneo final por threshold de estrellas. | 5-7 dias | Referencia en Desktop/ascenso X
PWA / Offline | Service worker, cache offline, "Agregar a inicio". | 2-3 dias | Crucial en torneos sin WiFi